**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ**

**ДОКЛАД**

**О вводимых в эксплуатацию в августе и сентябре 2016 году**

**объектах строительства.**

**Докладчик:**

 *Министр строительства, архитектуры*

*и жилищно-коммунального хозяйства РИ*

***М.Буружев***

**г. МАГАС 2016**

**Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!**

**Уважаемые участники совещания!**

**Всего в августе и сентябре 2016 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов.** В том числе:

- Детские сады - 3 объекта;

- Школы – 8 объектов;

- Жилые дома – 2 объектов ( 144 квартир, общая площадь – 17 275,14 м2 в т.ч. **-дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики)**

- Спортивные объекты- 1 объекта;

**I. В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов:**

**1.Детский сад на 220 мест в с.п.Али-Юрт Республики Ингушетия.** (Слайд2-3)

Подрядная организация: **ООО "ИнгСтрой"** (ЕвлоевИсаЮсупович).

Контрактная стоимость – **138 566,670** тыс. рублей.

Оплата с начала стр-ва: **123 773,7**т.р. (ФБ –117 585; РБ- 6 188,7).

Выполнение с начала стр-ва: **123 773,7**т.р. (по факту – 92,9 млн. руб. )

Готовность объекта- **75**%

Установленный срок сдачи объекта: 20 августа 2016 года.Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 30 сентября 2016 года. Отставания от планируемого срока ввода объекта в эксплуатацию нет.

Вновь создаваемые рабочие места -63

Ответственный – Цицкиев И.М.

Стоимость технологического оборудования – 5758,91 тыс. рублей.

Стоимость подъездной дороги, протяжённостью – 215 м – 430,00 тыс. рублей. Данные средства в бюджете в 2016 году не предусмотрены. Обязательства по выполнению работ на приобретение оборудования и по устройству подъездной дороги подрядная организация ООО «ИнгСтрой» на себя не берет из-за финансовых трудностей.

**2.Строительство детского сада в с.п.Долаково.** (Слайд 4-5)

Подрядная организация: **ООО "КММ-Моторс"** (ХамхоевИсраилАмарханович).

Контрактная стоимость – **145 000,0** тыс. рублей.

Оплата с начала стр-ва: **123 773,7**т.р. (ФБ –117 585,0; РБ- 6 188,7).

Выполнение с начала стр-ва: **123 773,7**т.р. (по факту – 121,3 млн. руб.)

Готовность объекта- **98**%

Установленный срок сдачи объекта: 20 августа 2016 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 15 сентября. Отставания от планируемого срока ввода объекта в эксплуатацию нет.

Вновь создаваемые рабочие места -63

Ответственный – Цицкиев И.М.

Технологическое оборудования, устройство подъездной дороги, протяженностью -650 м подрядной организации КММ «Моторс» выполнены за счет собственных средств.

**3.Строительство жилого дома в жилом образовании с.Яндаре Назрановского района (Жилой дом №1).** (Слайд 6-7)

Подрядная организация: **ООО «Оригинал»** (Шаухалов Адам Берснакиевич).

Контрактная стоимость – **167 968,08** тыс. рублей.

Оплата с начала стр-ва: **162 191,6**т.р. (ФБ- 147 582,0; РБ- 14 609,6)(в т.ч. 100% от 15 года)

Выполнение с начала стр-ва: **162 191,6**т.р.(по факту-146 млн.руб.)

Готовность объекта–**90** %

Планируемый срок сдачи объекта:14 сентября 2016 года.

Ответственный – Цицкиев И.М.

**4.Строительство 9-ти этажного 90-квартирного жилого дома в г. Назрань.** (Слайд 8-9)

Подрядная организация:**ООО «Алиса»** (Цолоев Н.С.).

Контрактная стоимость– **213 560,8** тыс. рублей.

Оплата с начала стр-ва: **213 560,8**т.р. (ФБ- 188 956,0; РБ- 24 604,8). (100 % от контракта)

Выполнение с начала стр-ва: **213 560,8**т.р.

Готовность объекта- **100**%

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 13 сентября.

Ответственный – М. Арапханов

**5.Строительство (в т.ч. реконструкция, техническое перевооружение) предприятия по производству сборно-монолитного бетона мощностью 50 000 куб. в год в г. Карабулак.**(Слайд 10-13)

Подрядная организация: **ООО «Мальтес»** (Алхоев Адам).

Общая стоимость СМР с оборудованием: **594 314,816** тыс. рублей.

Оплата с начала стр-ва: **585 096,1**т.р. (ФБ- 540 486,3; РБ- 44 609,8).

Выполнение с начала стр-ва: **585 096,1**т.р.

Техническая готовность объекта- **100** %.

Выпущена первая опытная партия многопустотных плит.

Вновь создаваемые рабочие места -101

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 14 сентября.

Ответственный – Цицкиев И.М.

**6. Строительство школы на 540 мест вс.п. Нестеровская, Сунженского района РИ.** (Слайды 14-15)

Подрядная организация: ООО «Севкавстрой» (Пугоев Ислам Султанович).

Контрактная стоимость – 307 022,654 тыс. рублей.

Контрактная стоимость оборудования – 16 896,630 тыс. рублей.

Лимит на 2016 год: 130 315,78 тыс. рублей (ФБ – 123 800,0, РБ – 6 515,78);

Оплата с начала стр-ва: 316 022,6 тыс. рублей, в т.ч. оборудование (ФБ – 299 493,7; РБ- 16 529,0),

из них:

Оплата из лимита 2016 года – 119 735,0 тыс. руб.(ФБ).

Выполнение с начала стр-ва: 322 404,8 тыс. рублей, в т.ч. оборудование.

В том числе из лимита 2016 года: 110 735,024 тыс. рублей.

Степень технической готовности – 98 %.

Срок сдачи объекта 8 сентября 2016 года. Отставания от графика нет

Оборудование устанавливается, подъездная дорога заасфальтирована.

Вновь создаваемые рабочие места – 82

Ответственный – Цицкиев И.М.

 **II. В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» планируется завершить строительство 2-х объектов ранее начатых в рамках ФЦП «Юг-России (2014-2020 годы)»**

**1.Строительство школы на 360 мест в с.п. Барсуки (Назрановский район)** (Слайд 16-17)

Подрядная организация - **ООО "Южная строительная компания"**

Контрактная стоимость -**171 954,61**тыс. руб.

Выполнено- **170 915,1** тыс. руб.

Оплачено- **170 915,1** тыс. руб.

Готовность объекта – **98** %

Срок ввода объекта в эксплуатацию- 1 сентября 2016г.

Оборудование установлено, подъездная дорога заасфальтирована.

Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

**2.Строительство школы на 540 мест в с.п. Экажево (Назрановский район).** (Слайд 18-19)

Подрядная организация - **ООО "Эрзи"**

Контрактная стоимость -**214 437,65** тыс. руб.

Выполнено- **211 242,1**тыс. руб.

Оплачено- **211 242,1** тыс. руб.

Готовность объекта – **92** %

Срок ввода объекта в эксплуатацию- 7 сентября 2016г.

Оборудование устанавливается за счет подрядной организации, подъездная дорога будет заасфальтирована к моменту ввода объекта в эксплуатацию

Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

**III. В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» планируется завершить строительство 5-ти объектов:**

**1. Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУСОШ №5 в г. Малгобек.**

(Слайды 20-21)

Подрядная организация ООО «Олифант».

Контрактная стоимость -**120 038,501** тыс. руб.

Выполнено- **120 038,501** тыс. руб.

Оплачено- **113 563,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.- **40 340,6** т.р. (ФБ – 38 323,57 т.р.; РБ – 2 017,03 т.р.)

Готовность объекта – **95** %

Срок сдачи объекта 1 сентября 2016 года.

Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

**2. Строительство МОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 г. Назрань" на 320 мест.**(Слайды 22-23)

Подрядная организация ООО «Маркетинг-Сервис».

Контрактная стоимость – **160 508,981** тыс. руб.

Выполнено- **146 851,76** тыс. руб.

Оплачено- **139 000,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.-**94 669,62** т.р. (ФБ – 89 936,14 т.р.; РБ – 4 733,48 т.р.)

Готовность объекта – **95** %

Оборудование устанавливается.

Срок сдачи объекта 9 сентября 2016 года.

Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

**3. Строительство ГКОУ "Основной общеобразовательной школы с.п. Али-Юрт" на 320 мест.**(Слайд 24-25)

Подрядная организация ООО «ИнгСтрой».

Контрактная стоимость – **155 533,647** тыс. руб.

Выполнено- **131 016,413** тыс. руб.

Оплачено- **128 100,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.- **85 746,92** т.р. (ФБ – 81 459,57 т.р.; РБ – 4 287,35 т.р.) Готовность объекта – **70** %

Оборудование разыгрывается.

Срок сдачи объекта по графику 30 сентября 2016 года.

Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

**4. Детский сад на 220 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Горная).** (Слайды 26-27)

Подрядная организация ООО «Региональная строительная компания».

Контрактная стоимость – **145 337,798** тыс. руб.

Выполнено – **142 364,718** тыс. руб.

Оплачено – **135 000,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.- **35 509,18** т.р. (ФБ –33 733,73 т.р.; РБ –1 775,45 т.р.)

Готовность объекта – **75** %

Срок сдачи объекта по графику 30 сентября 2016 года.

Оборудование разыгрывается.

Асфальтовое покрытие будет уложено до ввода объекта в эксплуатацию

Вновь создаваемые рабочие места - 63

Ответственный – Арапханов М.

**5. Строительство школы ГКОУСОШ №1 в с.п.Троицкое Сунженского муниципального района.** (Слайды 28-29)

Подрядная организация ООО «Стройпрогресс».

Контрактная стоимость – **154 396,67** тыс. руб.

Выполнено – **150 867,528** тыс. руб.

Оплачено- **143 000,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.- **84 610,0** т.р. (ФБ – 80 379,5 т.р.; РБ – 4 230,5 т.р.)

Готовность объекта – **100** %

Оборудование установлено, подъездная дорога заасфальтирована.

Срок сдачи объекта 5 сентября 2016 года. Отставания от графика нет

Ответственный – Арапханов М.

**IV. В рамках Государственной программы Республики Ингушетия "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов Госзаказа РИ " планируется ввести в эксплуатацию 1 объект:**

**1.** **Школа на 504 уч. мест в с.п. Сагопши.** (Слайд 30-31)

Подрядная организация ООО «Раян»

Контрактная стоимость – **229 749,887** тыс. руб.

Выполнено- **159 875,0** тыс. руб.

Оплачено- **159 875,0** тыс. руб.

Лимит на 2016 г.- **69 875,0** тыс. руб.

Готовность объекта – 85 %

Срок сдачи объекта по графику 20 августа 2016 года. Фактически объект будет готов к вводу 1 сентября 2016г.

Вновь создаваемые рабочие места – 82

Оборудование устанавливается за счет подрядной организации, подъездная дорога отсыпана, ведутся работы по установке бортовых камней.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 1 сентября.

Ответственный – Мальсагов А.

**V. В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» планируется завершить строительство 1 объекта:**

**1. «Реконструкция стадиона им. Р. Аушева и ремонт стадиона школы-лицея г. Назрани»** (Слайд 32-33)

Заказчик: Министерство по физической культуре и спорту РИ

Генеральный подрядчик: ООО «Центр»

Стоимость строительства - 86 000,0 тыс. руб.

Процент готовности- 80 %

Срок ввода- сентябрь 2016г.

Отставаний от графика производства нет.

Ответственный – Котиев А.

 В рамках программы модернизация региональной системы дошкольного образования в 2016 году был введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в с.п. Плиево.

Подрядная организация ООО «Стройарсенал»

Контрактная стоимость – **153 780,0**  тыс. руб.

Оплачено- **93 136,9** тыс. руб.

Остаток неоплаченных средств- **60 643,1** тыс. руб.

 Дополнительно за счет подрядной организации установлено технологическое оборудование на 220 детей. Подрядная организация обязуется при выплате остатка неоплаченных средств в размере 60 643,1 тыс. рублей дооснастить детский сад дополнительно еще 180 комплектами оборудования.

Доклад закончил.

Спасибо за внимание.

 **Министр М. Буружев**

**ОЗНАКОМЛЕН:**

**И.о. первого заместителя Председателя**

**Правительства РИ А. Цечоев**